附件1：

2019年“全国科普日”秦皇岛系列活动

实施方案

一、活动主题

礼赞共和国，智慧新生活。

- 二、主承办单位

- 主办：中共卢龙县委、县人民政府；市科学技术协会、市委宣传部、市教育局、市科技局、市农业农村局、市卫生健康委。

- 承办：卢龙县委办公室、县政府办公室、县科学技术协会、县委宣传部、县教育局、县农业农村局、县卫生健康委。

- 重点活动

（一）2019年“全国科普日”秦皇岛系列活动启动仪式（全市主场活动）

1.时间

- 2019年9月20日（周五）下午16：00--18:30

- 2.地点

- 卢龙县政府广场

3.目标要求

简朴大方，贴近公众，务求实效，扩大影响。

4.活动思路

彰显本地特色，突出创新创造，应用新技术，体现互动性。

5.出席人员

- （1）相关市领导；

- （2）卢龙县领导，市科学技术协会、市委宣传部、市教育局、市科技局、市农业农村局、市卫生健康委相关领导；

- （3）卢龙县直各相关部门工作人员及部分中小学生；

- （4）全市各学会（协会、研究会）会员、各企事业（院校）科协科技人员、各县区科协工作人员，部分获表彰的先进农技协、科普示范基地、科普带头人代表；

- （5）卢龙县各界群众。

- 6.启动仪式活动议程

- （1）快闪（我和我的祖国）

- （2）卢龙县领导致辞；

- （3）市科协为卢龙县10家科普示范校或科普示范社区捐赠各10套科普益智包及科普图书；

- （4）市全民科学素质工作领导小组副组长、市科协党组书记、主席骆德新介绍“全国科普日”秦皇岛系列活动内容，并宣布活动开幕；

- （5）各级领导与群众一起参加现场活动。

（二）启动仪式现场活动

1.学会专家咨询及义诊活动；

2.智能机器人展演；

3.大学生创意作品展；

4.智能科普设施展；

5.主题展板宣传；

6.科普秀表演和科普文艺演出；

7.“古典益智玩具”展；

8.科技模型作品展；

9.青少年创新作品展：近年来组织的全市青少年科技创新作品、科幻画等优秀作品展览；

10.科普大篷车现场活动：车载展品到现场进展览、展示；

11.卢龙县本地农业新品种、新技术展示；

12.卢龙县本地高新技术企业创新成果展示；

13.无线电侧向活动；

14.“谣言粉碎机”活动；

15.互动科普问答；

16.科普电子地图推广应用活动。

活动将全程利用无人机拍摄，并进行现场网络直播。

（三）职责分工

1.市科协、市科素办负责：总体设计统筹、协调市直部门、市级学会院校活动组织、经费保障。

2.卢龙县负责：协调县直部门、现场人员组织、本县特色展示、媒体报道、活动现场保障及安全秩序维持。

3.未尽事宜，由市科协与卢龙县有关部门具体协商解决。

（四）科普日期间系列科普活动

（科普日期间举办，贯穿全年，原则上11月底结束）

1.领导干部科学素质提升行动。联合市委组织部、市委党校，在各级党校，委托市心理卫生协会，开展面向领导干部和公务员的《新时代领导干部心理调试能力提升》讲座。

2.科普大篷车基层行。充分利用青龙及开发区已购置的科普大篷车，在“全国科普日”期间，赴全市各县区基层进行巡展。巡展地点由各县区申报，重点在广大中小学、农村及社区。费用由市科协承担。

3.全市青少年科技创新大赛。市科协、市教育局联合组织，在全市广大中小学开展科技论文、科技制作、科幻画竞赛活动。

4.全市青少年机器人大赛。由市科协、市教育局组织举办，市青少年科技教育协会具体承办。

5.市科协委托市健康教育协会在全市范围内组织“健康进万家”巡讲活动20场。

6.科普大讲堂活动：联合市图书馆，组织健康、心理、营养等主题讲座不少于30场；在秦皇岛文化广场一楼学术报告厅利用周末时间举办。

7.校园开放日活动：科普日期间一周内，市内部分高校科普资源、实验室面向中小学生和社会公众开放活动。

8.科普基地开放日活动：科普日期间一周内，部分科普教育基地免费开放或半价优惠。

9.县区科普日活动：各县区分别组织科普大集、科普演出、科技下乡、科普讲座、科普电影等进农村、进社区、进校园活动。

10.新闻媒体科普日活动：利用各种媒体进行广泛社会宣传。电视台、日报等主流媒体进行系列报道。

11.网络媒体科普日活动：利用“秦皇岛科普”微信公众号、秦皇岛科普地图、“秦皇岛云科普”平台等进行集中宣传，公布公众可参加的科普活动清单，开设全景科普基地展示、网络答题、互动科普游戏等活动，吸引公众关注并参与科普日活动。

（大多数科普日活动，都需要在网络媒体及新闻媒体上予以公布；院校、基地开放、县区科普日主场可在“秦皇岛科普地图”专门标注并实现图标闪动和手机导航功能）