秦皇岛市全民科学素质工作领导小组   文件

秦全科组办发〔2022〕2号

秦皇岛市全民科学素质工作领导小组办公室

秦皇岛市科学技术协会

关于组织开展2022年“中国流动科技馆”

秦皇岛巡展活动的通知

各县区全民科学素质工作领导小组，市领导小组各成员单位；各县区科协、科学素质工作领导小组办公室,北戴河新区党群工作部：

“中国流动科技馆”巡展活动，是由中国科协提供展品资源及经费保障，切实提高基层科普服务能力，提高广大公众科学素质的重要举措。活动开展几年来，对提升基层组织科普服务水平，提高基层群众尤其是中小学生科学素质起到了巨大的推动作用，每年受益公众达6万人次以上。2022年，按上级有关要求，继续组织开展“中国流动科技馆”在我市的巡展活动，为确保活动效果，特制定《2022年“中国流动科技馆”秦皇岛巡展活动实施方案》，请各县区遵照执行。

请各县区接此通知后，县区科协与宣传、教育、文化、卫生、科技、应急等科学素质成员单位积极协商、互相配合，共同组织好本地群众积极参展，同时确保活动安全、有序、有效。今年共有1套展品，拟安排4站巡展，初步时段划分为：2022年2-4月、5-7月、8-10月、11月-2023年1月。请各县区科协于2月17日前，初步确定时间、地点、场地面积后报市科协普及部邮箱，市科协将根据上报场地条件等情况确定具体执行单位。

联系人：郑小明、常玉洁，联系电话：3068277；

电子邮箱：qhdkxpjb@126.com。

附件：

1、2022年“中国流动科技馆”秦皇岛巡展活动实施方案

2、巡展站点场地条件和人员配备要求

3、巡展职责分工及展览计划

秦皇岛市全民科学素质工作领导小组办公室

秦皇岛市科学技术协会

2022年2月9日

秦皇岛市全民科学素质工作领导小组办公室　 　　    2022年2月9日 印

（共印40份）附件1

2022年“中国流动科技馆”

秦皇岛巡展活动实施方案

为深入贯彻《中国科协 财政部关于印发〈中国流动科技馆实施方案〉的通知》和《河北省全民科学素质行动计划纲要实施方案(2011—2015）》文件精神，为确保工作高效有序开展，特制定如下方案。

- 目的意义

本次“中国流动科技馆”秦皇岛巡展活动主题为“创新放飞梦想˙科技引领未来”，通过组织实施流动科技馆在我市的巡展，提升我市广大公众科学素质及基层科普公共服务能力，为建设一流国际旅游城市做出积极贡献。

二、目标任务

每站巡展站点的展出时间原则上为3个月（至少2个月，根据实际情况调整巡展时间）。参观对象为全体社会公众，重点是广大中小学生，每站观众量原则上不低于1万人次（要求有具体的签到名单及相关参展记录，集体参观需要有标注了明确参观人数和组织单位并且加盖公章的函)。

- 巡展内容

流动科技馆设置了“声光体验”“电磁探秘”“运动旋律”“数学魅力”“健康生活”“安全生活”“数字生活”七个主题展区，50多件经典互动展品，以及小型球幕苍穹影院和15部优秀科普影片。参观者可以通过与展品、科学实验的互动激发科学兴趣、启迪科学思维、传播科学思想、普及科学知识、提高科学素质。

- 活动组织

活动的主办单位为中国科学技术协会；承办单位为中国科学技术馆和河北省科学技术协会；协办单位为河北省科学技术馆、秦皇岛市科学技术协会；执行单位为各县区科协及相关单位，即由各县区科协牵头沟通科学素质成员单位配合，指导巡展申请单位负责每个巡展站点的具体执行。

五、职责分工

（一）市科协等巡展协办单位

1．联系中国科协、中国科技馆、省科协及省科技馆，按照要求建立项目运行管理制度，督促各巡展点做好全市巡展活动资料收集、绩效评价、总结上报等工作。市科协普及部负责全市巡展工作的组织及考核等相关工作。

2、协调联系展品制作单位，帮助各流动站点做好展览的搬运布展、安装调试、撤展以及重大维修、维护的协调工作以及人员的培训工作。

3、协调市级以上媒体做好活动宣传，提供“秦皇岛科普”微信平台活动预约功能。

4、在流动科技馆巡展的同时开展“科学传播”高中生社会实践活动，将科技馆巡展作为高中生社会实践活动的载体，在增强高中生实践能力的同时也为参观流动科技馆的公众提供科普志愿服务。除高中生外，其他有条件的中小学生也可参加。对表现突出的学生，市科协将颁发相关证书。

（二）各县区科协等巡展执行单位

1、明确项目分管领导、承担部门及专职工作人员。巡展站点需要配备县科协专职负责人一名，负责统筹协调展览过程中的一切事务，并保证严格执行各项规章制度和应急处理预案。特别是要保证展览及参观人员安全。

2、县区要联合教育、宣传、卫生、应急等有关部门，制定展览宣传及参观计划，做好展览宣传发动、观众组织工作，确保展览实施效果。鼓励组织有本地特色的科普活动一并举行。

3、选派不少于5名专职或兼职展览辅导员，负责展览管理、讲解服务、展品日常维修等工作。

4、确保展览安全、观众安全，同时收集展览资料做好总结及上报工作。

六、运行经费

巡展活动有专项经费保障。展品运输、安装拆解、维修、人员培训、跟踪指导由市科协负责组织并指定专业队伍在专项经费中统筹解决；各县区开幕式、展区布置、观众组织、媒体宣传、展览讲解、用工补贴、用水用电、巡展器材购置及场地租赁、维护、安保、保洁等工作由县区科协具体实施，费用一次性到市科协凭财政往来收据进行支付（额度为3万元；疫情防控期间可列支疫情防控相关费用）。流动科技馆专项经费专款专用，不得挪作巡展活动之外使用。

七、保障措施

1、明确责任，抓好落实。各县区需根据本县区实际情况制定巡展实施方案，加强对巡展工作的组织协调，明确各岗位责任人，严格按照巡展实施的程序和要求进行实施。各县区要加强与教育、宣传、公安、应急等部门的联系沟通。要做好观众组织、志愿者招募、安全保障、日常管理等工作，加强与市科协的沟通与联系，做好人数统计、资料汇总、展览维护等工作。

2．高度重视，确保安全。各县区科协要做好所在地区巡展站点的现场的安全工作。一是严格控制场地参观观众密度，按现场实际情况，一般同时接待观众量不超过200人/500㎡，各站点科协要严格执行，防止意外事件的发生。在疫情防控期间，请按当地有关部门规定执行，确保不出问题。如可采取一次性组织、分批次进场参展方法进行。二是要安排好学生参观线路加强对参观人员的引导，组织观众文明、有序参观。落实集体观众交通安全措施。三是要认真做好安全保卫工作，根据本巡展地点的实际情况，为应对突发事件、紧急疏散等情况，要进一步制定更详细可执行的巡展安全预案。四是做好巡展场地的用电、防火等安全措施。

3、认真总结，严格考核。各县区科协负责指导具体承接单位作巡展签到、照片、音像资料收集，并于巡展结束一个月之内写出专题总结，附音像资料等上报市科协普及部。我们将根据每套展览巡展的站点数量、展品完好率、中小学生覆盖率、观众组织、媒体宣传、日常安保保洁、展览维护、特色活动开展情况和社会影响力等因素，对各县区科协的流动科技馆巡展组织实施进行情况汇总，作为各巡展站点的评估考核及下次巡展活动申报的基本依据。

八、制度及预案

（一）流动科技馆参观制度

以下制度均参照省科协、省科技馆相关规定拟定，仅为参考，各县区应协商教育、公安、应急、卫生等相关部门，根据实际制定更为具体可行的制度规定。

1、为确保参观效果和安全，展厅观众接待量控制在200人内。在疫情防控期间，请按当地有关部门规定执行。对于等候进馆的观众采取分批入馆的参观措施，请予以谅解和配合；

2、敬请观众遵守公共秩序，自觉排队参观；

3、按照说明牌指示操作展品，爱护展品，文明参观，禁止暴力操作；

4、为保证参观氛围，对贩卖物品者、衣冠不整（如赤足、裸背）、携带宠物或危险品（包括易燃、易爆、管制刀具及其他可能危害展品和人身安全的所有物品）、乞讨者、醉酒者等谢绝入内；

5、学校组织集体参观时，必须以班级为单位由老师带队参观。学龄前儿童须有成人监护陪伴，高龄老人以及行动不便者也须有人陪同；幼儿园组团参观的，应保证每10名儿童至少有1名监护人。

（二）球幕影院参观制度

1、每场观众限制为30人。疫情防控期间，限制为10人。

2、禁止携带尖锐的硬物进场。

3、排成一列纵队，有秩序进场。

4、进入充气球后按逆时针顺序依次前行，就位后坐在边缘地垫上。

5、不要触摸和倚靠球幕。

6、进场后禁止大声喧哗、饮食和乱扔垃圾。

7、影片播放完毕后，观众有秩序退场。

（三）消防安全管理制度

展出所在县区科协负责协调相关应急安全部门及具体承接单位做好现场的消防安全工作。根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则，结合巡展实际，制定以下安全守则：

1、不准携带液化气瓶、汽油、硫酸、鞭炮、雷管、氢气球等易燃易爆物品进入展览场地；

2、严禁烟火，不准在展厅内启用明火；

3、不准私接乱拉电线，随意改装展厅内原有电源、电器的布置；

4、所有室内使用的电器，不用时和闭馆时必须切断电源；

5、不准私自使用大负荷电器，如特殊需要，须经专职电工同意，在安全人员监控的情况下使用；

6、不准挪用和无故使用消防器材和设备。

违反上述管理制度者，将视情节轻重给予批评教育、经济处罚直至纪律处分，酿成严重后果者还将追究法律责任。

（四）安全保卫工作制度

展出所在县区科协及申请单位负责现场的安全保卫工作，应安排至少两名安全保卫人员，确保24小时在岗，并遵守以下工作制度：

1、保卫人员须做到按时上岗，不得擅自离岗，不得提前下岗。

2、值班期间，保卫人员不得饮酒，不得从事其他与展览无关的其他活动。

3、保卫人员须严把观众进出通道，并负责展厅内外的安全巡视工作。发现任何问题应及时向展厅负责人报告。

4、保卫人员应引导来参观的车辆停放在正确位置，杜绝乱停乱放行为。

5、闭馆后，保卫人员要进行巡视，仔细观察，防火、防盗，如发现异常情况，须及时予以制止，情况紧急时须及时报警，并向有关领导汇报。

6、展览开放期间，要协助维持展厅秩序，坚决制止抽烟、损坏展品、设施等各种扰乱馆内秩序的不良行为。

7、若因保卫人员失职，引起失盗或火灾现象，则视具体情节追究当班人员相应责任。

（五）科普辅导员工作制度

1、科普辅导员，一般在科技志愿者中择优选择。要耐心解释观众提出的问题，主动做好讲解、秩序维持等工作。深入了解展品工作原理，熟练掌握其操作方法，能够排除简单的故障；

2、每天开馆前对展品进行保洁；每天闭馆后，及时整理展品、展具；做好辖区展品卫生；

3、认真看护展品，确保所有展品的完好及参观人员的安全；

4、特殊展品展项必须严格按照操作规程进行操作；

5、工作人员应统一佩戴工作牌，方便观众辨认，穿着得体大方；

6、展区内所有工作人员一律不得吸烟；

7、严禁酒后上岗，工作时间严禁会客、聊天、嬉笑、打闹；

8、不得随意离岗、串岗，影响正常工作；

9、发现损坏的展品，应及时向展品维修人员或展厅负责人报告。

（六）展厅安全应急预案。

展出所在县区科协及申请单位负责展厅突发状况的应急处理。为保障突发状况下展厅的秩序及人员的安全，防止拥挤踩踏等事故的发生，制定展厅应急预案。

1、发生火险

（1）迅速发出警报，通知展厅负责人，并拨打119火警电话；

（2）展厅工作人员迅速稳定观众情绪，并引导观众到安全出口处，有秩序组织疏散。

2、发生停电

（1）迅速断开总电源，并报展厅负责人通知电力部门；

（2）展厅工作人员安抚游客情绪，引导观众到光线较亮处等候，提醒游客注意保管好随身物品，以防丢失；

（3）如有观众想要离开展厅，展厅工作人员应引导观众到安全出口处。

3、意外伤害或突发疾病

（1）第一发现人负责应急处置,并报告展厅负责人；

（2）根据具体情况，决定处置措施。伤势轻微者，送至总服务台简单护理，并劝导教育其在后续参观过程中注意安全。伤势稍重需要就医的，要视具体情况具体对待：

A、伤者为未成年人或70岁以上老人，有亲友或监护人在场的；

B、伤者为正常成年人，且受伤后有自主行动能力（或虽然行动不便但有亲友在场）的；

C、伤者为正常成年人，受伤后行动不便且无亲友在场的；

D、伤者为未成年人或70岁以上老人，无亲友或监护人在场的。

在暂未判明伤害责任之前，展厅负责人要立即登记伤者姓名和联系电话，并将本人联系电话告知对方。对A、B类伤者，一般可要求其亲友或监护人先送伤者就医，也可视情况派出单位车辆送伤者去医院（必须是正规医院）。对C、D类伤者，视伤情拨打120或派出单位车辆送伤者去医院，并派出工作人员陪同。

展厅负责人要立刻调查了解伤者受伤的详细情况，作出初步判断，并及时向分管领导汇报。如判断受伤为展品缺陷、设备故障等造成，则立即与伤者联系，派工作人员去医院垫付急诊医疗费和住院治疗的大部分合理费用；如判断受伤为伤者自身违规操作或意外造成，则不应垫付医疗费用，对A、B类伤者，可稍后给与电话慰问，对C、D类伤者，派出的工作人员通知伤者亲友或监护人到场后即可撤回；如判断受伤既有伤者自身原因，也有我方责任成分，则暂不垫付或少垫付医疗费用，并通知伤者治疗终结后协商处理。

在安排好现场处置事务后，要尽快固定证据（包括时间地点、现场拍照摄像、保存有关监控录像资料、目击工作人员写出事发经过、暂时封闭和保护事故现场等）。

（七）不文明行为处理预案

为提高“流动科技馆”展出管理水平，维护正常的参观秩序，特制定本预案。

一、展厅工作人员发现观众有不文明行为应当立即予以制止，态度应坚决，语气须温和，语言要礼貌。

二、如遇观众不听劝导，要善于沟通，耐心解释，讲究技巧。

三、对于坚持不听劝导及态度蛮横的观众，工作人员须做到坚持原则，不卑不亢，可告知对方如不改正，会将其不文明行为进行拍摄取证，并交有关部门处理。

五、如遇观众情绪激动，辱骂工作人员，工作人员须以理服人，不得与其对骂。当矛盾有进一步激化的迹象时，工作人员及展厅负责人应及时通知保安到场制止，同时，附近工作人员可用手机、相机等便携设备摄像取证。事态较为严重的，须及时向县区有关部门汇报。

六、如果发生观众殴打工作人员或其他观众、破坏展品及公共设施等暴力事件，现场工作人员应当及时制止，并及时通知保安到场，同时取证和报警。对正在施暴者，保安人员要迅速制伏，扭送公安机关处理。

附件2

巡展站点场地条件和人员配备要求

中国流动科技馆由中国科协统一开发和研制，主题为“体验科学”，展览由50件展品组成，与科学表演、移动球幕影院相结合。总展览面积约为800㎡，采取模块化设计，可根据不同场地条件进行拆分和组合。

1、展出场地面积需500㎡~700㎡，移动球幕影院需单独占用约100㎡圆形区域，同时要求该区域屋顶高度不低于4m；

2、为便于展品搬运，展品展示区需位于一楼，如需上楼则部分展品由于体积和重量将无法搬运，不能展示；

3、场地需提供220v电源终端，并能独立通断电；

4、场地配备安全警报器、灭火器等安全器材，并提供消防水源；

5、场地需安排安保值班人员，24小时值班，做好安全保卫工作和场地清洁工作；

6、现场需配备专职电影放映员1名（根据场地要求，如不能搭设球幕影院则不需要）；

需配备科普辅导员2名，负责展览讲解、科普表演，负责展厅秩序的维护，确保展品和观众安全。

站点所在县科协应指派1名分管领导作为展厅负责人，盯守现场，负责现场的一切协调和突发事件处理等工作。

附件3

巡展职责分工及展览计划

| 巡展职责分工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行单位负责人 |  |  |  | 手机号 |  |  |  |  |  |  |
| 巡展活动负责人 |  |  |  | 手机号 |  |  |  |  |  |  |
| 巡展地点/地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡展场地负责人 |  |  |  | 手机号 |  |  |  |  |  |  |
| 巡展场地联系人 |  |  |  | 手机号 |  |  |  |  |  |  |
| 场地安保负责人 |  |  |  | 手机号 |  |  |  |  |  |  |
| 巡展秩序负责人 |  |  |  | 手机号 |  |  |  |  |  |  |
| 讲解团队负责人 |  |  |  | 手机号 |  |  |  |  |  |  |
| 讲解团队 人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡展计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开放时段 |  | 受众 |  |  | 预计人数 |  |  | 备注 |  |  |
| X月X日 |  | XX学校 |  |  | XX人次 |  |  | XX单位组织 |  |  |
| X月X日 |  | 社会公众 |  |  | XX人次 |  |  |  |  |  |

备注：本表于巡展正式启动前3天报送市科协普及部。

县区科协盖章：                   负责人 签字：                年         月       日